СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

образования

Тверской области

Н.А. Сенникова

“____”_________________

Отчет

О реализации программы развития муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области “Калининский район” на 2011-2013 годы

за 1-2 кварталы  2011 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действий | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение качества образовательных результатов обучающихся |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | Ежемесячно | Январь-февраль-март Апрель –май-июнь | Комплексная (инспекционная) проверка работы заместителей директора по УВР: МОУ МОУ «Михайловская СОШ». Комплексная (инспекционная) проверка работы заместителей директора по ИКТ: МОУ МОУ «Некрасовская СОШ». Тематическая проверка: Работа директора школы по управлению деятельностью школьного коллектива, соблюдению законодательства в сфере образования: МОУ «Пушкинская СОШ». Тематическая проверка: Контроль преподавания предметов учебного плана: иностранные языки, физическая культура. Тематическая проверка: Организация питания в ОУ. Организация питания в МОУ «Эммаусская СОШ» . Тематическая проверка: Работа филиалов ОУ (МОУ «Никулинская СОШ»). Мониторинг температурного режима в отопительный период 2010 – 2011 гг. Тематическая проверка: Подготовка к государственной аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с приказом Департамента образования. Комплексная (инспекционная) проверка работы администрации МОУ «Рождественская СОШ»; Тематическая проверка: Соответствие учебного плана образовательного учреждения федеральному базисному учебному плану и полнота его реализации (4,9,11,12 классы). Тематическая проверка: Приемка готовности пришкольных лагерей. Тематическая проверка: Работа директора школы по управлению деятельностью школьного коллектива, соблюдению законодательства в сфере образования: МОУ «Славновская ООШ», МОУ «Оршинская ООШ». МОУ «Черногубовская ООШ», МОУ «Верхневолжская СОШ». Тематическая проверка: Контроль преподавания предметов учебного плана: технология, русский язык, иностранные языки, физическая культура Тематическая проверка: Номенклатура дел ОУ, делопроизводство. Тематическая проверка: Работа филиалов ОУ. Тематическая проверка: Подготовка к государственной аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с приказом Департамента образования. Тематическая проверка: Ведение делопроизводства в муниципальных дошкольных образовательных учреждения |
| 2. | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (аналитические материалы, анкеты) | Февраль, июнь | Март июнь | Областной мониторинг по изучению удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг (ГОУ «Центр оценки качества») – родители обучающихся 11 классов Районный мониторинг по изучению удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг – 168 чел. |
| 3. | Составление заявки и графика повышения квалификации педагогических работников | 1 квартал 2 квартал | 1 квартал 2 квартал | Подана заявка на 30 чел. Подана заявка на 45 чел. |
| 4. | Совершенствование материально-технической базы ОУ за счет бюджетных и внебюджетных средств | Постоянно в течение года |  | Дошкольные образовательные учреждения - 6 429 289.92 Общеобразовательные учреждения: областной бюджет – 371 655 руб., местный бюджет – 247 859 руб. |
| 5. | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений ( педагогов образовательных учреждений) | Февраль, март, май, июнь |  | Приказ № 99-од от 20.04.2011 года «О поощрении Бабич Н.Р. ( директора МОУ «Медновская СОШ»; Приказ № 97-од от 17.04.2011 года «О назначении выплат стимулирующего характера руководителям образовательных учрежден6ий за 1 квартал»; Приказ 145-од от 30.05.2011 года «О награждении денежными премиями педагогических работников района по итогам 2-го и 3-го фестивалей педагогических идей и инноваций с использованием ИКТ». |
| 6. | Конкурс педагогических идей и инноваций с использованием ИКТ | Апрель | Финал 17 мая | Победители в номинации «Внеклассная работа»: Орлова М.Н. Моу «Медновская СОШ», Сафонова Т.Н. МОУ «Квакшинская СОШ», Бойкова М.Е. СОУ «Медновская СОШ». В номинации «Учебные предметы»: Батулина В.П. МОУ «Заволжская СОШ», Копейкина Е.А. МОУ «Заволжская СОШ», Осипова О.А. МОУ « Краснопресненская СОШ»; Солохина О.А. МОУ «Заволжская СОШ», Жукова Н.А. МОУ «Медновская СОШ», Антонюк Ф.Г. МОУ «Медновская СОШ», Галашан Т.А. МОУ «Эммаусская СОШ», Башилова Л.М. МОУ «Медновская СОШ», Мишихина Е.Н. МОУ « Медновская СОШ» |
| 7. | Конкурс среди старшеклассников по использованию компьютерных технологий | апрель | Финал 17 мая | Победители в номинации «Хоби и друзья»: Дикая Ася МОУ « Михайловская СОШ», Чистякова А. МОУ « Квакшинская СОШ», Панков А. МОУ « Тургиновская СОШ». В номинации «Я – гражданин России»: Каверина М. МОУ «Михайловская СОШ», Забенкова С. МОУ « Михайловская СОШ», Ефремов А. МОУ « Некрасовская СОШ». В номинации «Учебные предметы»: Поляченков А. МОУ « Эммаусская СОШ», Веселова Т. МОУ « Некрасовская СОШ», Скобелева А. МОУ « Некрасовская СОШ», Ташиев Д. МОУ «Горютинская СОШ», Брыкина В. МОУ « Заволжская СОШ», Фролов В. МОУ « Рождественская СОШ», Козлов А. МОУ « Краснопресненская СОШ», Глазов К. МОУ «Медновская СОШ», Веселова Т. МОУ « Краснопресненская СОШ» |
| 8. | Конкурс профессионального мастерства «Учитель года». | март | Финал -11.03.2011 | Победители: Виноградов А.Ю. МОУ «Эммаусская СОШ», Завьялова О.Ю. МОУ «Оршинская СОШ», Иванова И.А. МОУ « Заволжская СОШ», Зинкеев А.Е. МОУ « Верхневолжская СОШ» |
| 9. | Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года. | март | Финал - 11.03.2011 | Победители: Рогозина Л.А. МДОУ «Заволжский д/с», Жукова Е.В. МДОУ «Оршинский д/с», Цвиркунова М.А. МОУ «Начальная школа- детский сад № 1» |
| Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |
| 10. | Организация и проведение соревнований «Школа безопасности». | май | июнь | Участие в региональных соревнованиях – 10 чел. (МОУ ДОД ДЮСШ) |
| 11. | Организация и проведение полевого лагеря «Юный спасатель. | июнь | июнь | Участие в региональных соревнованиях – 10 чел. (МОУ ДОД ДЮСШ) |
| 12. | Проведение противопожарных мероприятий | Постоянно |  | Общеобразовательные учреждения: местный бюджет 2 440 руб. |
| 13. | Организация горячего питания для обучающихся | В течение года |  | Общеобразовательные учреждения: местный бюджет – 1 960.36 тыс.руб.; областной бюджет – 1 347.29 тыс.руб. |
| 14. | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования. | Март, июнь, сентябрь, декабрь | Март, июнь | Сайт управления образования http://kalininruo.coz.ru, |
| 15. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Май | май | Приказ № 119-од от 11 мая 2011 года «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году», постановление№ 872 от 06.05.2011г. «О координационном совете по организации мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков в каникулярное время», Соглашение № 144 от 12 мая 2011 года « О взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время между департаментом образования Тверской области и администрацией муниципального образования Тверской области «Калининский район», Соглашение о сотрудничестве с ГУ Тверской области «ЦЗН г. Тверь» от 12 апреля 2011 года (250 чел.) |
| 16. | Открытие дополнительных групп для детей дошкольного возраста в МДОУ и МОУ | в течение года | 13.04. 2011г 10.03.2011г. | Открытие дополнительной группы в МДОУ «Медновский детский сад «Родничок». Открытие дополнительной группы детского сада в МОУ «Тверская СОШ» |
| 17. | Приобретение здания бывшего д/с, расположенного в д. Аввакумово в муниципальную собственность и его реконструкция. | в течение года |  | Здание приобретено в муниципальную собственность, готовится проектно – сметная документация на проведение реконструкции. |
| 18. | Проведение текущих и капитальных ремонтов в образовательных учреждениях | Постоянно |  | Дошкольные образовательные учреждения: местный бюджет - 260 566.76 руб. Общеобразовательные учреждения: местный бюджет – 187 605 руб. |
|  | Совершенствование управления муниципальной системой образования |  |  |  |
| 19. | Обновление информации на сайте МО | 1 раз в 2 недели |  | Информация обновляется каждые две недели http://www. kalininadm/ ru, |

Администратор программы:                                                                                   Л.Б. Владимирова